МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
 «НОВОАНДРОСОВСКИЙ СЕЛЬСОВЕТ»

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА КУРСКОЙ ОБЛАСТИ

АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОАНДРОСОВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО РАЙОНА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.04.2018г. № 27
п.Новоандросово
Об утверждении отчета о реализации

муниципальной программы «Развитие 

культуры в Новоандросовском сельсовете 

Железногорского района

Курской области на 2015-2020 годы» 

за 2017 год

       В соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Новоандросовского сельсовета Железногорского района, утвержденным постановлением Администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского района от 29.08..2011г. № 59, Администрация Новоандросовского сельсовета Железногорского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

       1. Утвердить отчет о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в Новоандросовском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы» за 2017 год.

       2. Настоящее постановление подлежит  официальному опубликованию и размещению на официальном сайте Администрации Новоандросовского сельсовета  в сети Интернет.

3. Постановление вступает в силу со дня его подписания.

И.О. Главы

Новоандросовского сельсовета

 Железногорского района                                                Ширяева И.И
Утвержден

                                                                                постановлением Администрации

                                                                              Новоандросовского сельсовета 

Железногорского района 

от «25» апреля 2018 г. № 27
ГОДОВОЙ ОТЧЕТ

о выполнении муниципальной программы

«Развитие культуры в новоандросовском сельсовете 
Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы», утвержденной постановлением Администрации Новоандросовского  сельсовета Железногорского района от 31.12.2014. № 117 за 2017 год

Сведения

о достижении целевых показателей эффективности

реализации  программы «Развитие культуры в Новоандросовском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

	№ п/п
	Наименование 
целевого показателя программы
	Единица 
измерения
	Значение показателей
	Обоснование 
отклонений 
значений показателя на конец отчетного года (при наличии отклонения)

	
	
	
	отчетный год
	

	
	
	
	план
	факт
	

	1.
	Количество проведенных культурно-массовых мероприятий
	единиц
	104
	104
	

	2.
	Прирост количества культурно-просветительских мероприятий, проведенных организациями культуры в образовательных учреждениях, по сравнению с 2016 годом
	процент
	1,02
	1,02
	

	3.
	Население, участвующее в платных культурно-досуговых мероприятиях, проводимых  муниципальными учреждениями культуры
	человек
	2367
	2367
	

	4.
	Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе
	процент
	90,0
	90,0
	

	5.


	Среднее число зрителей на платных культурно-досуговых мероприятиях  (на тысячу человек) 
	человек
	12,54
	12,54
	

	6.
	Среднее число участников клубных формирований в расчёте на 1 тыс. человек населения
	человек
	0,36
	0,36
	


Отчет

об использовании бюджетных ассигнований бюджета на реализацию  программы «Развитие культуры в Новоандросовском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»

	Наименование программы,

подпрограммы и основных мероприятий 
	Источник финансирования
	Расходы (рублей)

	
	
	бюджетные 
ассигнования, 
план на 1 
января 
отчетного 
года
	бюджетные 
ассигнования на 31 
декабря 
отчетного 
года
	кассовое 
исполнение

	Муниципальная программа ««Развитие культуры в Новоандросовском сельсовете Железногорского района Курской области на 2015-2020 годы»
	Местный бюджет
	602779,71
	765233,28
	713221,79

	
	Областной бюджет
	-
	410311,00
	410311,00

	
	Всего
	602779,71
	1175544,28
	1123532,79

	Подпрограмма 1 «Искусство»

 
	Местный бюджет
	602779,71
	765233,28
	952282

	
	Областной бюджет
	-
	410311,00
	410311,00

	
	Всего
	602779,71
	1175544,28
	1123532,79

	Основное мероприятие 1.1

«Сохранение и развитие самодеятельного  искусства, традиционной народной культуры»
	Местный бюджет
	602779,71
	765233,28
	952282

	
	Областной бюджет
	-
	410311,00
	410311,00

	
	Всего
	602779,71
	1175544,28
	1123532,79


Сведения 
о внесенных изменениях в муниципальную Программу 

	Наименование нормативного правового акта
	Краткое изложение причин внесения изменений

	Постановление администрации Новоандросовского сельсовета Железногорского района  от 31.12.2015г. № 184 О внесении   изменений в Постановление Администрации Новоандросовского сельсовета от 31.12.2014 года № 117  «Об  утверждении муниципальной целевой программы «Развитие культуры в муниципальном образовании «Новоандросовский сельсовет» Железногорского  района 

Курской области на 2015-2020 годы


	Уточнение финансирования программы и показателя «Отношение среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников муниципальных учреждений культуры и искусства к среднемесячной номинальной начисленной заработной плате работников, занятых в сфере  экономики в регионе»


Оценка эффективности реализации программы

1. Степень достижения запланированных результатов (достижения целей и решения задач программы (оценка результативности):

Е =  (104/104 + 1,02/1,02 + 2367/2367 + 90/90 + 12,54/12,54 + 0,36/0,36) : 6 х 100% = (1+1+1+1+1+1):6 х100% = 100 %

Вывод: Степень достижения запланированных результатов хорошая.

2. Степень соответствия фактических затрат местного бюджета  запланированного уровня (оценка полноты использования бюджетных средств):

П = 1123532,79 : 1175544,28 х 100% = 95,57 %

 Вывод: Степень соответствия фактических затрат местного бюджета на реализацию программы запланированному уровню - неудовлетворительная.

3. Эффективность использования средств местного бюджета (оценка экономической эффективности достижения результатов):

Э = 95,57: 100 = 0,96
Вывод:  Эффективность использования средств местного бюджета – высокая.

